## Aufgabe 1
[6 empty] | 2 |  | 4 | 4 |  | 7
|  |  | 1 |  | 2 | 3. | Bezeichnunu |  | 4. | Bezeichnunu
|  |  | 2. | Bezeichnunu |  | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 4 | 4 |  | 7
|  |  | 1 |  | 2
[12 empty] | 7 |  | 9
[12 empty] | 8. | Bezeichnunu
0 |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 4 |  |  |  | 2 | 0 | 0
1 | Bezeichnunu |  | 5. | Bezeichnunu |  | 6. | Bezeichnunu |  |  |  |  | 7 |  | 9
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3
0 |  | 1 | 4 |  | 5 | 5 |  | 7
[15 empty] | 9 |  | 10
|  |  | 1 |  | 2 | 2 |  | 3 | [6 empty] | 10 | Bezeichnunu
|  |  | 7. | Bezeichnunu |  | 9. | Bezeichnunu | [7 empty] | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | [6 empty] | 9 |  | 10
|  |  | 7 |  | 8 | 8 |  | 9
10

## Lösung Aufgabe 1
FAZ FEZ
| VNR | Bezeichnung
| Dauer | G-Puffer | F-Puffer
SAZ SEZ
|  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 4 |  |  |  |  | 4 7
[5 empty] | 2 | Zweiter |  |  |  | 3 | Dritter |  |  |  | 4 | Vierter
[5 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 1 2 |  |  |  |  | 2 4 |  |  |  |  | 4 7 | 4 |  | 7 | 7 9
[19 empty] | 8 | Achter
[19 empty] | 2 | 0 | 0
0 1 | [5 empty] | 1 2 |  |  |  |  | 2 4 | [5 empty] | 7 9 |  |  |  |  | 9 10
| 1 | Erster |  |  |  |  | 5 | Fünfter |  |  |  | 6 | Sechster | [9 empty] | 10 | Zehnter
| 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 3 | 0 |  |  | 2 | 3 | 3 | [8 empty] | 1 | 0 | 0
0 1 | [5 empty] | 4 5 |  |  |  |  | 5 7 | [10 empty] | 9 10
[6 empty] | 1 2 |  |  |  |  | 2 3
[7 empty] | 7 | Siebter |  |  |  | 9 | Neunter
[7 empty] | 1 | 6 | 0 |  |  | 1 | 6 | 6
[6 empty] | 7 8 |  |  |  |  | 8 9

## Aufgabe 2
[11 empty] | FAZ |  | FEZ
[11 empty] | Nr. | Bezeichnunu
[11 empty] | Dauer | GP | FP
[11 empty] | SAZ |  | SEZ
FAZ= FEZ des größten Vorgängers
|  |  | . |  |  | 4 |  | 6 | 6 |  | 7 |  | 7 |  | 11 | 11 |  | 16 |  |  |  | 24 |  | 26
[6 empty] | 3. | Bezeichnunu |  | 4. | Bezeichnunu |  |  | 5. | Bezeichnunu |  | 9. | Bezeichnunu |  |  |  |  | 11. | Bezeichnunu
|  |  | 1 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 |  |  |  | 2 | 0 | 0
|  |  | 2. | Bezeichnunu |  | 4 |  | 6 | 6 |  | 7 |  | 9 |  | 13 | 19 |  | 24 |  |  |  | 24 |  | 26
|  |  | 3 | 0 | 0 | [19 empty] | 26 |  | 27
|  |  | 1 |  | 4 | [7 empty] | 7 |  | 13 | [9 empty] | 11. | Bezeichnunu
[13 empty] | 7. | Bezeichnunu | [10 empty] | 1 | 0 | 0
0 |  | 1 | [10 empty] | 6 | 0 | 0 | [9 empty] | 26 |  | 27
1. | Bezeichnunu | [11 empty] | 7 |  | 13
1 | 0 | 0
0 |  | 1
[16 empty] | 13 |  | 21 | 21 |  | 24
|  |  | 1 |  | 3 | [10 empty] | 8. | Bezeichnunu |  | 10. | Bezeichnunu
|  |  | 6. | Bezeichnunu | [11 empty] | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
|  |  | 2 | 10 | 6 | [10 empty] | 13 |  | 21 | 21 |  | 24
|  |  | 11 |  | 13

## Lösung Aufgabe 2
FAZ FEZ
| VNR | Bezeichnung
| Dauer | G-Puffer | F-Puffer
SAZ SEZ
|  |  |  | 1 |  | 4 | 4 |  | 6 | 6 |  | 7 | 7 |  | 13 | 13 |  | 21 | 21 |  | 24
|  |  |  | 2 | Zweiter | Zweiter | 3 | Dritter |  | 4 | Vierter |  | 7 | Siebter |  | 8 | Achter |  | 10 | Zehnter
|  |  |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 1 |  | 4 | 4 |  | 6 | 6 |  | 7 | 7 |  | 13 | 13 |  | 21 | 21 |  | 24 | 24 |  | 26 | 26 |  | 27
[22 empty] | 11 | Elfter |  | 12 | Zwölfter
| 0 |  | 1 | [9 empty] | 7 |  | 11 |  |  |  | 11 |  | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 1 | Erster | [10 empty] | 5 | Fünfter |  |  |  |  | 9 | Neunter |  | 24 |  | 26 | 26 |  | 27
| 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 4 | 2 | 2 |  |  |  | 5 | 8 | 8
| 0 |  | 1 | [9 empty] | 9 |  | 13 |  |  |  | 19 |  | 24
[13 empty] | 1 |  | 3
[13 empty] | 6 | Sechster
[13 empty] | 2 | 10 | 10
[13 empty] | 11 |  | 13

## Aufgabe 3
[8 empty] | FAZ |  |  |  | FEZ | [13 empty] | 10 |  |  |  | 11
[9 empty] | VNR | Bezeichnung | [16 empty] | Nr. 11 | Bezeichnung
[9 empty] | Dauer | G-Puffer | F-Puffer | [15 empty] | 1 | 3 | 3
[8 empty] | SAZ |  |  |  | SEZ | [8 empty] | 8 |  |  |  | 10 | 13 |  |  |  | 14
[22 empty] | Nr. 8 | Bezeichnung
[22 empty] | 2 | 0 | 0
[21 empty] | 8 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 12
[16 empty] | 4 |  |  |  | 8 | [6 empty] | Nr. 12 | Bezeichnung
[17 empty] | Nr. 5 | Bezeichnung | [8 empty] | 2 | 2 | 2
[17 empty] | 4 | 0 | 0 | [6 empty] | 12 |  |  |  | 14
[11 empty] | 3 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  | 9
[12 empty] | Nr. 3 | Bezeichnung | [8 empty] | Nr. 9 | Bezeichnung
[12 empty] | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 10 |  |  |  | 13
[5 empty] | 1 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 9 |  |  |  | 10 |  | Nr. 13 | Bezeichnung
[6 empty] | Nr. 2 | Bezeichnung | [19 empty] | 3 | 0 | 0
[6 empty] | 2 | 0 | 0 | [17 empty] | 10 |  |  |  | 13
[5 empty] | 1 |  |  |  | 3
[11 empty] | 3 |  |  |  | 7 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 11 | [5 empty] | 13 |  |  |  | 14
0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | Nr. 4 | Bezeichnung |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | Nr. 10 | Bezeichnung | [8 empty] | Nr. 14 | Bezeichnung
| Nr. 1 | Erster | [9 empty] | 4 | 3 | 3 |  |  | Nr. 6 | Bezeichnung |  |  |  | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | 1 | 0 | 0
| 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 6 |  |  |  | 10 |  | 1 | 3 | 3 |  | 11 |  |  |  | 14 | [5 empty] | 13 |  |  |  | 14
0 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 10 |  |  |  | 11
[16 empty] | 7 |  |  |  | 10
[17 empty] | Nr. 7 | Bezeichnung
[17 empty] | 3 | 4 | 4 | [16 empty] | 14 |  |  |  | 18
[16 empty] | 11 |  |  |  | 14 | [16 empty] | Nr. 14 | Bezeichnung
[37 empty] | 4 | 0 | 0
[36 empty] | 14 |  |  |  | 18

## Lösung Aufgabe 3
FAZ FEZ
| VNR | Bezeichnung
| Dauer | G-Puffer | F-Puffer
SAZ SEZ
[10 empty] | 4 |  | 7
[10 empty] | 7 | Siebter
[10 empty] | 3 | 9 | 9
[10 empty] | 13 |  | 16
|  |  |  | 1 |  | 3 | 3 |  | 4
|  |  |  | 2 | Zweiter |  | 3 | Dritter
0 |  | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0
1 | Erster |  |  | 1 |  | 3 | 11 |  | 12
1 | 0 | 0 | [7 empty] | 4 |  | 5 | 5 |  | 8 | [6 empty] | 16 |  | 20
0 |  | 1 | [7 empty] | 6 | Sechster |  | 10 | Zehnter | [7 empty] | 15 | Fünfzehnter
[10 empty] | 1 | 8 | 0 | 3 | 8 | 8 | [6 empty] | 4 | 0 | 0
[10 empty] | 12 |  | 13 | 13 |  | 16 | [6 empty] | 16 |  | 20
[7 empty] | 3 |  | 7 | [6 empty] | 13 |  | 14
[7 empty] | 4 | Vierter |  |  |  |  | 11 |  | 13 | 11 | Elfter
[7 empty] | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | Achter |  | 1 | 2 | 2
[7 empty] | 3 |  | 7 |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 15 |  | 16
[10 empty] | 7 |  | 11 | 12 |  | 14
[10 empty] | 5 | Fünfter
[10 empty] | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 13 |  | 15
[10 empty] | 7 |  | 11 |  |  |  | 12 | Zwölfter
[16 empty] | 2 | 1 | 1
[16 empty] | 14 |  | 16
[13 empty] | 11 |  | 12 | 12 |  | 15 | 15 |  | 16
[13 empty] | 9 | Neunter |  | 13 | Dreizehnter |  | 14 | Vierzehnter
[13 empty] | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
[13 empty] | 11 |  | 12 | 12 |  | 15 | 15 |  | 16

## Lösung Aufgabe 4
FAZ FEZ
| VNR | Bezeichnung
| Dauer | G-Puffer | F-Puffer
SAZ SEZ
[7 empty] | 10 |  | 11 | [6 empty] | 19 |  | 22
[7 empty] | 5 | Fünfter | [7 empty] | 10 | Zehnter
[7 empty] | 1 | 6 | 6 | [6 empty] | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 1 |  | 10 | 16 |  | 17 | [6 empty] | 19 |  | 22
|  |  |  | 2 | Zweiter
|  |  |  | 9 | 0 | 0
|  |  |  | 1 |  | 10 | 10 |  | 11 |  |  |  | 17 |  | 19 |  |  |  | 22 |  | 23 | 23 |  | 24
[7 empty] | 6 | Sechster |  |  |  |  | 9 | Neunter |  |  |  |  | 12 | Zwölfter |  | 13 | Dreizehnter
[7 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | 10 |  | 11 |  |  |  | 17 |  | 19 |  |  |  | 22 |  | 23 | 23 |  | 24
0 |  | 1 |  | 1 |  | 9 | 9 |  | 10 | 11 |  | 17 |  |  |  | 19 |  | 21
1 | Erster |  |  | 3 | Dritter |  | 7 | Siebter |  | 8 | Achter |  |  |  |  | 11 | Elfter
1 | 0 | 0 |  | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 1
0 |  | 1 |  | 2 |  | 10 | 10 |  | 11 | 11 |  | 17 |  |  |  | 20 |  | 22
|  |  |  | 1 |  | 6
|  |  |  | 4 | Vierter
|  |  |  | 5 | 5 | 5
|  |  |  | 6 |  | 11

## Vorlage
FAZ |  | FEZ
Nr. | Bezeichnunu
Dauer | GP | FP
SAZ |  | SEZ